## Rev 0.0
전산 업무 계획표(REV 0.0) | [25 empty] | 작성일 : 2019-02-18
구분 | 기간 | 완료여부 | 완료일 | 비고 | 4~5월
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
자재 Barcode 확인
스캔 결과 확인 | 04/15 | 미완료 |  | Maker 부착라벨 스캔하여 사용 가능한 Barcode인지 확인 | bar: 4~5월 15
Device Data
Device Data 등록 / 수정 | 04/16 ~ 04/21 | 미완료 |  | GM V2 | bar: 4~5월 16 to 4~5월 21
자재교교환
자재교환 등록 | 04/22 ~ 04/25 | 미완료 | bar: 4~5월 22 to 4~5월 25
자재교환 이력 조회 | 04/26 ~ 04/28 | 미완료 | bar: 4~5월 26 to 4~5월 28
All Parts Check
All Parts Check 등록 | 04/29 ~ 05/02 | 미완료 | bar: 4~5월 29 to 4~5월 2
All Parts Check 이력 조회 | 05/03 ~ 05/05 | 미완료 | bar: 4~5월 3 to 4~5월 5
사용준비 | bar: 4~5월 6
설비 Device별 위치라벨 부착 | 05/06 | 미완료 | bar: 4~5월 6
사용 Feeder별 위치라벨 부착 | 05/06 | 미완료 | bar: 4~5월 7
프로그램 셋팅 및 테스트 | 05/07 | 미완료
[26 empty] | 계획 |  | 완료 |  | 진행